## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1 |  | EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA
| Entidad | 21719
| Fecha | 2025-03-18
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
No. |  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Soporte de pagos ejecución Anticipo, soportes de pagos componentes de Administración e Imprevistos, soportes de pago componentes PMT y PAPSO - BPIN 2019000040086. | Falta de seguimiento y control por parte del ejecutor, la supervisión y la interventoría sobre la correcta y transparente ejecución de los recursos públicos asignados y cancelados al contratista de obra, al efectuarse pagos sin existir evidencia de los soportes correspondientes con relación a los recursos presupuestados y cancelados por concepto de Anticipo, Administración e Imprevistos, al igual los asignados y cancelados por concepto de PAPSO y PMT, quienes avalaron el pago sin los soportes contables correspondientes. | Exigir a los contratistas de obra, por parte de los interventores y/o supervisores, todos los soportes que respalden los gastos de anticipos entregados a los contratistas, como tambien de Administración, imprevistos, PMT Y PAPSO, de acuerdo a las listas de chequeo establecidas por la entidad, antes de realizar el pago de un acta parcial y/o final | Aplicación de la lista de chequeo por los interventores y/o supervisores, antes de realizar pagos de un acta parcial y/o final a los contratsitas. | Lista de Chequeo | 1 | 2025-03-19 | 2025-06-18 | 12
2 | FILA-2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Informes Supervisor Designado - Contratos de Apoyo a la Supervisión Nos. 122, 123 y 124 de 2021, obligaciones específicas - informes mensuales - aportes a Seguridad Social por parte de los contratistas - BPIN 2019000040086. | Los contratistas de apoyo a la supervisión, ejercieron siendo contratistas, presuntamente, la supervisión integral tanto del contrato de obra como el de interventoría. En los dos informes allegados se evidencia superficialmente el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico de acuerdo con las obligaciones pactadas y, el ejecutor y supervisor, colocaron en cabeza de tres contratistas externos, al parecer, todas las funciones inherentes al supervisor designado, por lo tanto, no existe evidencia que justifique la contratación de este personal externo. | Definir claramente en los estudios previos y en los contratos de apoyo a la supervisión, diferenciando las obligaciones especificas a realizar por el apoyo tecnico, del administrativo y del financiero, de acuerdo a su perfil profesional. | Elaboración de estudios previos, definiendo claramente las obligaciones contractuales de los profesionales de apoyo a la supervisión. | Estuduios previos con obligaciones definidas claramente. | 1 | 2025-03-19 | 2025-06-18 | 12
3 | FILA - 3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Soportes de pagos en la ejecución del presupuesto en el contrato de Consultoría 015 del 2022 BPIN 2019000040086. | Se percibe falta de control, seguimiento y supervisión por parte de la entidad auditada, y del supervisor, toda vez que se avalaron y realizaron pagos sin los debidos soportes | Los supervisores de los contratos de consultoria, antes de autorizar los pagos debe exigir los soportes de los gastos ejecutados del presupuesto del contrato de consultoria. | Aplicación de la lista de chequeo por los interventores y/o supervisores, antes de realizar pagos de un acta parcial y/o final a los contratsitas. | Lista de Chequeo | 1 | 2025-03-19 | 2025-06-18 | 12
LINA MARCELA ROLDAN PRIETO
Gerente General
MARCO AURELIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ
Jefe de Control Interno
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN