## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1 |  | EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA
| Entidad | 21719
| Fecha | 2025-01-30
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
No. |  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
9 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | COH_12182_2024-2-AU-CU. Incumplimiento publicación en SECOP II. Contratos de obra e interventoría suscritos por Proyecta | La Empresa para el Desarrollo Territorial (Proyecta) no publicó en 2023 documentos sobre contratos de obra e interventoría para la construcción del Coliseo Multideporte del Quindío, violando principios de publicidad y transparencia. Esto limitó el acceso a la información contractual pública y dificultó el control sobre la ejecución de los recursos de la Nación. | No entregar por parte de las areas involucradas en los procesos de contratación todos los documentos requeridos de los contratos, para publicarlos en el Secop II. | Publicar en debida forma los documentos que son requisito en los contratos. | 1- Publicación de documentos de los contratos en el Secop II. 2- Realizar capacitación a los supervisores de los contratos de los documentos que se deben publicar en el Secop II y cargue de la informacion. 3-Seguimiento mensual a las publicaciones | 1- Publicación 2 _ Capacitación 3- Seguimientos | 3 | 2025-01-30 | 2025-05-30 | 16
10 | FILA-2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | COH_12044_2024-2-AU-CU. Pago de obra no ejecutada. Contrato de obra 008 de 2023, Coliseo Multideporte en Armenia, Quindío | En el contrato de obra 8 de 2023 entre la Empresa para el Desarrollo Territorial - Proyecta y el Consorcio Construcrea para la construcción del Coliseo Multideporte en el Departamento del Quindío, se detectó un pago por obra no ejecutada, debido a la inobservancia de los principios administrativos y de supervisión del contrato, disminuyendo los recursos para el fortalecimiento del deporte. Estos hechos fueron subsanados por Proyecta, constituyéndose un beneficio de auditoría cuantitativo por $265.439.171. | Se presentaron situaciones de fuerza mayor y/o caso fortuito que obligaron a realizar modificaciones en actividades de la obra. | Realizar un mejor seguimiento en la programación del cronograma y de las actividades de las obras, por el interventor y supervisor de la obra. | 1- Realizar seguimiento en las actividades de las obras a ejecutar. Por los interventores y/o supervisores.. 2-Crear comité de crisis para situaciones fortuitas | 1- Seguimientos 2-Comité creado | 2 | 2025-01-30 | 2025-06-30 | 20
11 | FILA - 3 | 1 SI |  | COH_12048_2024-2-AU-CU. Ítems de relevancia excluidos del presupuesto general del Complejo Acuático Departamento del Quindío. |  | En el contrato de obra 20 de 2023 entre la Empresa para el Desarrollo Territorial (Proyecta) y Eje Acuático 2023 para la construcción del Complejo Acuático en el Departamento del Quindío, se modificó el alcance físico, eliminando actividades claves por $999.604.296 que afectan la seguridad del escenario deportivo, como lo son el cerramiento y disminución de la silletería. Esto contradice los principios de planeación y evidencia debilidades en la supervisión, impactando el uso del complejo y la seguridad de los asistentes | Cambio en las condiciones de implantación en el terreno, debido a que habian dos proyectos con un avance de mas del 80% en ejecución de obra, invadiendo terreno previsto en la construcción del complejo acuatico. Modificación en la dimensión del terreno en la Construcción del Complejo Acuatico, por lo cual fue necesario modificar el alcance Fisico del proyecto. | Realizar comités y/o reunión con las demas entidades que esten construyendo obras en el mismo predio o en sus alrededores. Presentar ante el comité de crisis para situaciones fortuitas cuando se esté afectando el alcance fisico de la obra. | 1- Comités con entidades involucradas en la ejecución de la obra 2- Presentación a comité de crisis para situaciones fortuitas. | 1- Comités 2- Comité de crisis | 2 | 2025-01-30 | 2025-06-30 | 20
LINA MARCELA ROLDAN PRIETO
Gerente General
MARCO AURELIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ
Jefe de Control Interno
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN